# سازمان نظام مهندسي ساختمان

# استان آذربايجان غربي

# شماره قرارداد :  «ContractID»

# تاریخ شروع :  «StartDate»

# تاریخ پایان : «EndDate»

شرايط عمومي قراردادهاي

اجراي ساختمان

فصل اول، تعاريف و مفاهيم

ماده 1- قرارداد اجراي ساختمان:

اعم از اينكه به صورت عادي يا رسمي تنظيم شده باشد براي طرفين آن حكم سند دارد و مشخصات اصلي و كلي قرارداد مانند مشخصات و نشاني دو طرف، موضوع، مبلغ، مدت، نوع و اسناد و مدارك منضم به قرارداد در آن قيد مي شود.

ماده 2- شرايط عمومي:

شرايطي است كه در تمامي انواع قراردادهاي اجراي ساختمان بين صاحب كار و مجريان ساختمان منعقد مي شود و بايد مورد رعايت طرفين قرار گيرد و حاكم بر قرارداد منعقده بوده و جزو لاينفك آن محسوب مي شود.

ماده 3- شرايط خصوصي:

شرايط خاصي است كه اجراي هر ساختمان با توجه به وضعيت، موقعيت و ماهيت خود دارد و متضمن خواسته ها و نظرات خاص هريك از طرفين قرارداد و به منظور تكميل شرايط عمومي قرارداد است كه مورد موافقت طرفين قرار گرفته و بايد مورد رعايت قرارد گيرد و جز لاينفك قرارداد محسوب مي شود. شرايط خصوصي نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند مگر در مواردي كه در شرايط عمومي اين اختيار پيش بيني شده باشد.

ماده 4- انواع قرارداد اجراي ساختمان:

قرارداد اجراي ساختمان معمولا به يكي از سه شكل زير و براي انجام كل كار و يا بخشي از كار منعقد مي شود.

الف) قرارداد اجراي ساختمان با مصالح ( كاربرگ الف ).

ب) قرارداد اجراي ساختمان بدون مصالح يا دستمزدي ( كار برگ ب ).

ج) قرارداد اجراي ساختمان به صورت پيمان مديريت ( كاربرگ ج ).

ماده 5- اجراي ساختمان:

عبارت است از تجهيز كارگاه، آماده سازي، اسكلت سازي، سفت كاري، نازك كاري، اجراي تاسيسات مكانيكي وتاسيسات برقي، محوطه سازي، حصاركشي و امور مربوط به مديريت، اجرا و ساخت و ساز تا بهره برداري.

ماده 6- صلاحيت حرفه اي، حدود آن و ظرفيت اشتغال:

عبارت است از داشتن پروانه اشتغال اجراي ساختمان كه طبق شرايط و ضوابط مربوط، توسط وزارت راه و شهرسازي براي دارندگان صلاحيت صادر مي گردد.

ماده 7- ناظر:

شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال با صلاحيت نظارت بر ساختمان در يك يا چند رشته از رشته هاي اصلي و مرتبط موضوع قانون است كه توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب كار، شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي شود و بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود به لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها، مقررات ملي ساختمان و محاسبات فني منضم به آن نظارت مي نمايد.

ماده 8- ناظر هماهنگ كننده:

شخصي حقيقي داراي پروانه اشتغال و صلاحيت نظارت در رشته معماري يا عمران است كه براساس شرح خدمات مهندسان رشته هاي ساختمان، مسئول هماهنگي بين تمامي ناظران رشته هاي هفتگانه مندرج در قانون در يك ساختمان يا مجتمع يا مجموعه ساختماني و ارسال گزارش هاي مرحله اي به شهرداري و ساير مراجع ذي ربط مي باشد. درخصوص ناظران حقوقي ساختمان، مديرعامل شركت يا مسئول واحد فني موسسات و يا نهادهاي عمومي غير دولتي همان ناظر هماهنگ كننده خواهد بود.

ماده 9- پيمانكار:

شخص حقيقي يا حقوقي است كه صلاحيت انجام تمام يا بخشي از كارهاي اجرايي را دارد و براي آن بخش از عمليات با وي قرارداد منعقد مي گردد.

ماده 10 – كارگاه، تجهيز و برچيدن آن:

الف) محل يا محل هايي است كه عمليات موضوع قرارداد در آن اجرا مي شود، يا با اجازه صاحب كار از آن استفاده مي گردد.

ب) تجهيز كارگاه، عبارت است از اقدامات و تداركاتي كه به منظور شروع و انجام دادن كار به صورت موقت براي دوره اجرا انجام مي شود.

ج) برچيدن كارگاه، عبارت است از جمع آوري تجهيزات، تاسيسات و يا ساختمان هاي موقت و خارج كردن آنها به علاوه ساير مواد زايد و يا ماشين آلات و ابزار كار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محل هاي مذكور.

ماده 11- مدت قرارداد – برنامه زمان بندي:

الف) مدت لازم جهت اجراي ساختمان همراه با برنامه زمان بندي كلي و تفصيلي آن، براساس نوع قرارداد، توسط مجري برآورد و با قبول صاحب كار در چارچوب برنامه مذكور به عنوان مدت قرارداد تعيين مي گردد. تاريخ ها و ساعت كار براساس تقويم و ساعت رسمي كشور است. مدت قرارداد و برنامه زمان بندي با توجه به تغيير مقادير كار با توفق طرفين قرارداد به نحو مندرج در شرايط خصوصي قرارداد قابل تغيير مي باشد.

ب) در صورتي كه به هر علت اجراي ساختمان به زماني بيش از زمان تعيين شده در قرارداد نياز داشته باشد، مجري موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد، مراتب را به صاحب كار اعلام نمايد. در اين صورت قرارداد مجري و صاحب كار با رضايت طرفين قابل تمديد است. در صورت تمديد يا عدم تمديد قرارداد، مجري موظف است مراتب ادامه يا خاتمه كار خود را همراه با گزارش وضعيت كار به صاحب كار، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان اعلام نمايد.

ماده 12- مبلغ قرارداد – نحوه پرداخت:

عبارت است از مبلغ يا درصدي كه با توجه به نوع قرارداد منعقده بين صاحب كار و مجري توافق و تعيين و در قرارداد درج مي شود. ميزان، موعد و نحوه پرداختها حسب نوع هر قرارداد بايد با ذكر مراحل و مواعد پرداخت و همچنين شرايط تعديل آن در شرايط خصوصي قيد شود.

فصل دوم – تعهدات و اختيارات صاحب كار

ماده 13- تعهدات صاحب كار:

13-1- صاحب كار متعهد است محل اجراي ساختمان را بدون متصرف و معارض طي صورتجلسه كتبي تحويل مجري بدهد. چنانچه تاريخ معيني جهت تحويل كارگاه در قرارداد پيش بيني نشده باشد، تحويل آن نبايد بيش از 30 روز از تاريخ امضاي قرارداد به طول انجامد.

13-2- صاحب كار متعهد است پروانه ساختماني و مجوزهاي لازم را با توجه به نقشه هاي مورد نظر، حسب مورد از شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان، قبل از شروع اجراي ساختمان اخذ و نسخه اي از آنها را به مجري تحويل دهد.

13-3- صاحب كار متعهد است تسهيلات لازم به منظور تامين آب و برق كارگاه ساختمان را قبل از شروع عمليات ساختماني فراهم نمايد.

13-4- صاحب كار متعهد است 2 سري از نقشه هاي اجرايي كار را كه به تصويب سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان رسيده است و همچنين ساير اسناد و مدارك لازم را به مجري تحويل نمايد.

13-5- در صورت تاييد ناظر و ناظر هماهنگ كننده مبني بر انجام كار توسط مجري، صاحب كار متعهد است كليه پرداخت هايي را كه با توجه به نوع قرارداد تقبل نموده در راس موعد مقرر پرداخت كند.

13-6- صاحب كار متعهد است با توجه به نوع قرارداد هزينه هاي مربوط به بيمه كارگاه ساختمان را ( غير از هزينه بيمه نيروي انساني و ماشين آلات و تجهيزاتي كه متعلق به مجري است ) بپردازد.

13-7- صاحب كار متعهد است در مواردي كه مجري يا ناظر پيشنهادهايي ارايه و يا از وي كسب نظر مي كنند، متناسب با شرايط كار در اسرع وقت، حداكثر ظرف مدت يك هفته نظر نهايي خود را اعلام دارد.

13-8- صاحب كار هر گونه تغييرات و اصلاحات مورد نظر خود را فقط پس از تاييد ناظر ذي ربط و توسط وي به مجري ابلاغ مي كند و به هيچ وجه مجاز نمي باشد در امور اجرايي كارگاه مستقيماً دخالت نمايد.

ماده 14- اختيارات صاحب كار:

14-1- صاحب كار اختيار دارد بطور مستمر و دايم بنحوي كه موجب اختلال در امور جاري كارگاه نشود از كارگاه بازديد نمايد و چنانچه موارد بي انضباطي، كم كاري، كندي، يا توقف كار، حيف و ميل، عدم رعايت اصول ايمني و .... ملاحظه نمود مراتب را حسب مورد به طور كتبي به مجري يا پيمانكار اعلام كند. در صورتي كه مجري يا پيمانكار به نظرات مذكور توجه ننمايد صاحب كار اختيار دارد براساس مفاد پيش بيني شده در قرارداد نسبت به تعويض آنها اقدام نمايد.

14-2- صاحب كار اختيار دارد در ضمن اجراي ساختمان حداكثر تا معادل 20 درصد مبلغ قرارداد را تقليل يا افزايش دهد. اما در صورت تجاوز از 20 درصد قرارداد، مجري موظف است بلافاصله قيمت پيشنهادي خود را به صاحب كار اعلام نمايد. تا در صورت حصول توافق و عقد قرارداد الحاقي، در آن خصوص اقدام گردد.

فصل سوم – تعهدات و اختيارات مجري :

ماده 15- تعهدات:

مجري بايد قبل از انعقاد قرارداد از محل اجراي ساختمان بازديد كرده و تمام اسناد و مدارك و نقشه ها را ملاحظه نموده و از موقعيت، نوع كار، وضعيت آب و هوا، امكان اجراي كار در فصلهاي مختلف سال، انواع مصالح و تجهيزات و ماشين آلات و امكانات نيروي انساني ماهر در بازار كار، آگاهي كامل داشته و با توجه به اطلاعات مذكور در زمينه موضوع قرارداد و سود مورد نظر خود، تعهدات زير را تقبل نمايد.

15-1- در صورت ملاحظه مغايرت بين نقشه هاي اجرايي يا عدم رعايت اصول فني در آنها بلافاصله موضوع را به مهندس طراح و ناظر و صاحب كار اعلام نمايد.

15-2- تمامي مقررات ملي ساختمان و شيوه نامه هاي عمومي اجراي ساختمان و ايمني كارگاه و ساختمانهاي مجاور و مسايل زيست محيطي در كارگاه را رعايت كند.

15-3- تجهيز كارگاه ساختمان توسط وي يا زير نظر او انجام پذيرد.

15-4- عمليات اجرايي را پس از صدور مجوزهاي قانوني از سوي دستگاه هاي ذي ربط و دريافت آن مدارك از صاحب كار، مطابق برنامه زمان بندي شروع نمايد.

15-5- تمامي عمليات اجرايي را براساس نقشه هاي مصوب اجرا كند.

15-6- در صورت نياز بين پيمانكاران هماهنگي لازم را ايجاد نمايد.

15-7- تقدم و تاخر منطقي بين اقلام كار را تعيين كند.

15-8- تاييديه هاي لازم را از مهندس ناظر در چارچوب ضوابط مربوط اخذ كند.

15-9- در پذيرش كار و هنگام انعقاد قرارداد، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال خود و ساير اشخاص داراي صلاحيت در رشته مربوط كه توسط مراجع ذي صلاح تعيين و ابلاغ شده است را كاملاً رعايت نمايد و همچنين از پذيرش مسئوليت نظارت بر ساختماني كه اجراي آن بعهده وي مي باشد امتناع نمايد.

15-10- عمليات مورد قرارداد را به وسيله افراد متخصص و با تجربه و داراي صلاحيت انجام دهد.

15-11- حسب نوع و مفاد قرارداد، ماشين آلات، ابزار، مصالح استاندارد و تجهيزات لازم را فراهم نمايد.

15-12- نيروي انساني ماهر مورد نياز كارگاه را تهيه يا تاييد كند و تا زمانيكه مقررات دولتي اجازه نمي دهد از به كارگيري كارگران خارجي خودداري يا جلوگيري كند و در صورت ضرورت به كارگيري آنان مجوز وزارت كار و امور اجتماعي را دريافت و يا مطالبه نمايد.

15-13- مقررات بيمه و تامين اجتماعي و قانون كار وبخشنامه هاي منبعث از آن را رعايت و يا نسبت به رعايت آنها الزام نمايد.

15-14- قبل از شروع عمليات اجرايي كارگاه، كليه تجهيزات و ماشين آلات و وسايل متعلق به خود را بيمه آتش سوزي و حوادث قهري كند. ( هزينه بيمه ساختمان و وسايل متعلق به صاحب كار به عهده صاحب كار است. لكن چنانچه صاحب كار آنها را بيمه ننموده باشد، در صورت بروز آتش سوزي يا حوادث قهري، مسئوليت و جبران خسارات وارده به عهده صاحب كار خواهد بود.) صرفنظر از حوادث قهري، مسئوليت حفاظت از كارگاه و تاسيسات زيربنايي و تمامي وسايل و لوازم و مصالح موجود در كارگاه به عهده مجري است و اگر به هر يك صدمه و خسارتي وارد شود موظف به رفع نقص و يا جبران خسارت مي باشد.

15- 15- نظرات ناظر را براساس نقشه هاي موجود و نظرات صاحب كار، در صورتي كه به اصول فني كار لطمه نزند و ناظر به طور كتبي تاييد كند با رعايت مفاد قرارداد و شرايط عمومي قرارداد بپذيرد.

15-16- هرگونه ايراد و نقص در اجراي كار ناشي از عدم رعايت نقشه ها يا به كار بردن مصالح نامرغوب يا عدم ارايه كار مناسب از ناحيه نيروي انساني كارگاه را بر اساس مفاد قرارداد رفع نمايد.

15-17- كليه مقررات مربوط به نحوه تخليه مصالح، پيش بيني راه عبور مناسب در پياده رو، استفاده از علايم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي و تامين انتظامات كارگاه را حسب مورد رعايت و كنترل نمايد.

15- 18- اجازه واگذاري قرارداد را به ديگران ندارد.

15-19- در تهيه و يا تاييد صورت وضعيت ها و يا صورت هزينه ها دقت و رعايت امانت را بنمايد.

15-20- در مواردي كه به موجب ماده 4 قانون اجراي كار ساختمان در يكي از رشته ها مستلزم داشتن پروانه صلاحيت مربوط مي باشد و مجري فاقد صلاحيت مذكور باشد موظف است از دارندگان پروانه صلاحيت مربوط به آن بخش از كار استفاده نمايد.

ماده 16- اختيارات مجري:

16-1- مجري مي تواند شروع كار را موكول به دريافت پيش پرداخت نمايد.

16-2-  در صورتي كه پرداخت هر يك از اقساط مبلغ قرارداد با توجه به نوع قرارداد، از موعد تعيين شده در قرارداد بيش از يك ماه توسط صاحب كار به تاخير افتد، مجري مي تواند آن مبلغ و معادل درصدي از تاخيرات مربوط به پرداخت حق الزحمه خود را كه در شرايط خصوصي تعيين مي شود در طول مدت توقف از صاحب كار مطالبه نمايد.

16-3- چنانچه مجري اجراي بخشي از كار را براساس نقشه ها به مصلحت نداند حسب مورد مراتب را به طور كتبي به اطلاع ناظر هماهنگ كننده و طراح مي رساند و تا  وصول پاسخ كه در هر حال نبايد بيش از يك هفته از تاريخ ابلاغ به طول انجامد، اجراي كار در آن بخش را متوقف مي نمايد.

فصل چهارم- تضمين انجام تعهدات قرارداد، تهيه صورت هزينه ها، نحوه پرداختها و تعليق كار

ماده 17- تضمين انجام تعهدات:

به منظورتضمين انجام تعهدات ناشي از قرارداد و همچنين تضمين مبلغ پيش دريافت، صاحب كار مي تواند از مجري براساس مندرج در قرارداد خصوصي تضمين لازم را دريافت نمايد. در صورت دريافت تضمين از مجري صاحب كار موظف است پس از انجام تعهدات تضمين يا تضمين هاي مأخوذه را مسترد دارد.

ماده 18- صورت هزينه ها:

حسب نوع قرارداد، صورت وضعيت يا صورت حساب ها همراه با اسناد و مدارك مثبته تهيه وپس از تأييد كيفيت كارهاي اجرايي توسط مهندس ناظر در زمانهاي معين شده در شرايط خصوصي قرارداد در اختيار صاحب كار قرار گيرد.

ماده 19- نحوه پرداختها:

صاحب كار موظف است حسب نوع قرارداد، در زمانهاي تعيين شده پس از دريافت صورت وضعيت يا صورت حسابها طبق شرايط مندرج در شرايط خصوصي قرارداد نسبت به پرداختها و مطالبات مجري اقدام كند و در صورت وجود اشكال يا ابهام يا اختلاف نظر در صورت هزينه ها پس از تأييد كيفي كارهاي اجرايي توسط مهندس يا مهندسان ناظر حداقل 70 درصد آن پرداخت و در مورد باقيمانده چنانچه نظر اصلاحي مهندس ناظر براي طرفين كفايت نكند طبق ماده (26) اين شرايط عمومي عمل خواهد شد.

ماده 20- تعليق:

صاحب كار مي تواند در مدت قرارداد، براي يك بار و حداكثر سه ماه اجراي ساختمان را معلق كند. در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به مجري اطلاع دهد. در مدت تعليق، مجري مكلف است حسب نوع قرارداد تمام مسئوليت هاي ناشي از آن را مانند حفاظت و حراست از كارهاي انجام شده، مصالح و تجهيزات پاي كار، تاسيسات و ساختمانهاي موقت را به نحو مطلوب انجام دهد. پرداخت هزينه خسارات دوران تعليق و اجاره مربوط به ماشين آلاتي كه در دوران تعليق در كارگاه باقي مانده اند براساس مبلغ يا درصدي كه در شرايط خصوصي قرارداد تعيين مي شود بعهده صاحب كار است. تعليق مدت بيش از 3 ماه و بيشتر از يكبار فقط با توافق مجري و صاحب كار در قالب شرايط خصوصي قرارداد امكان پذير است.

فصل پنجم – تحويل كار، برچيدن كارگاه، تسويه حساب و پايان كار

ماده 21- تحويل كار:

پس از آنكه عمليات موضوع قرارداد تكميل و كار آماده تحويل و بهره برداري شد، مجري مراتب را حداقل يك هفته قبل به طور كتبي به ناظر هماهنگ كننده و صاحب كار اعلام مي دارد. پس از تعيين روز تحويل، با حضور ناظر هماهنگ كننده، صاحب كار و مجري، كار طي صورتجلسه تحويل صاحب كار مي شود. در صورتي كه پروژه بيش از 3 درصد كل كار، داراي ايراد و نواقص باشد، تحويل كار، به بعد از رفع نقص مذكور موكول مي شود. در غير اين صورت در همان صورتجلسه ضمن تحويل گرفتن پروژه زمانهاي معيني براي رفع نواقص جزئي كمتر از 3 درصد كل كار مندرج در قرارداد   پيش بيني مي گردد و مجري مكلف و متعهد به رفع آنها در مدت مذكور است. از تاريخ تحويل كار تا زماني كه در شرايط خصوصي قرارداد تعيين مي شود نيز در صورتي كه هر عيب يا نقص فني در ساختمان ايجاد شود كه ناشي از تقصير يا قصور مجري باشد، رفع ايرادات و جبران خسارات به عهده وي مي باشد.

تبصره: براساس توافق مجري و صاحب كار و تاييد ناظر هماهنگ كننده، تحويل كار مي تواند به صورت بخش، بخش صورت گيرد.

ماده 22- برچيدن كارگاه:

پس از تحويل كار و تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول، كارگاه ساختمان با توجه به مسئوليت مندرج در قرارداد بايد حداكثر ظرف دو هفته برچيده شود.

ماده 23- تسويه حساب و پايان كار:

حداكثر ظرف 15روز بعد از تنظيم صورتجلسه تحويل موقت كار و رفع نواقص و تأييد آن از سوي ناظر و ناظر هماهنگ كننده، طرفين قرارداد موظفند با توجه به نوع قرارداد در مورد دوره تضمين پس از تحويل موقت مراتب مربوط به تحويل قطعي كار و تسويه حساب و پايان قرارداد را صورتجلسه نمايند.

فصل ششم – موارد فسخ، اقدامات پس از فسخ، خسارات عدم انجام تعهدات، محل اختلاف

ماده 24- موارد فسخ:

الف) در موارد زير صاحب كار مي تواند قرارداد را با اخطار كتبي 15 روز فسخ نمايد.

1- مجري در اجراي كار مسامحه يا تعدي يا تفريط نمايد و اين موارد از نظر كيفيت كار يا ضوابط اجرايي يا برنامه مصوب زماني- فيزيكي- مالي پيشرفت كار مورد تاييد ناظر هماهنگ كننده نباشد و موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود.

2- مجري به هر يك از تعهدات خود عمل نكند و به تذكرات ناظر توجه ننمايد.

3- مجري عليرغم دريافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اينكه تقصير يا قصوري متوجه صاحب كار يا ناظر باشد. در انجام وظيفه خود بيش از يك دهم مدت قرارداد تاخير غير موجه داشته باشد و يا بدون عذر موجه كارگاه را تعطيل كند.

4- قرارداد را به غير واگذار نمايد.

5- مجري ورشكسته و يا شركت وي منحل شود.

6- صاحب كار به دليل مشكلات تخصصي نتواند ادامه كار دهد.

ب) در موارد زير مجري مي تواند قرارداد را با اخطار كتبي 15 روزه قبلي فسخ كند:

1- تاخير صاحب كار در تحويل دادن محل كار با مجوزهاي قانوني لازم يا رفع موانع قانوني موجود بيش از 2 ماه حسب مورد از تاريخ امضا قرارداد يا از تاريخ ابلاغ يا اخطار مراجع ذي صلاح قانوني.

2- تاخير صاحب كار در تحويل مصالح ساختماني، تجهيزات، ماشين آلات، ابزار و ساير وسايلي كه تهيه و تامين آن به عهده صاحب كار است و يا انجام ساير تعهداتي كه به موجب قرارداد خصوصي بعهده صاحب كار مي باشد به مدت بيش از يكماه در هر مورد.

3- تاخير صاحب كار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجري با توجه به نوع قرارداد و شرايط خاص آن بيش از 45 روز.

4- در صورتي كه صاحب كار، اجراي پروژه را بدون قصور مجري به هر دليل بيش از 15 درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخير بياندازد موضوع اين تعليق كار از شروع تا پايان مدت مذكور با تاييد ناظر هماهنگ كننده به طور همزمان كتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام مي شود. سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بين مجري و صاحب كار در خصوص نحوه ادامه كار يا فسخ قرارداد و يا اجازه اجراي پروژه ديگري به مجري اتخاذ تصميم مي نمايد و نظر او براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

5- حذف يا افزايش بيش از 20 درصد مبلغ كار و عدم حصول توافق با صاحب كار در مورد نحوه ادامه قرارداد.

6- عدم حضور ناظر ( به هر دليل ) در كارگاه بيش از 15 روز متوالي.

7- تعليق اجراي كار از ناحيه صاحب كار بيش از 3 ماه.

8- مشكلات شخصي مجري، بنحوي كه قادر به ادامه قرارداد نباشد.

ماده 25- اقدامات پس از فسخ:

در صورت اعلام كتبي فسخ قرارداد از ناحيه هر يك از طرفين قرارداد، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ اعلام، جلسه اي با حضور طرفين قرارداد و ناظر هماهنگ كننده تشكيل مي گردد.

پس از صورت برداري از كليه كارهاي انجام شده، مصالح پاي كار، تجهيزات، ابزار، ادوات، ماشين آلات و ساير وسايل موجود در كارگاه با تعيين مالكيت يا تحت اجاره بودن هر يك از طرفين و توافق در مورد نحوه تسويه حساب، موضوع صورتجلسه و قرارداد فسخ مي شود. در صورت عدم حضور هريك از طرفين قرارداد در جلسه مذكور، صورت برداري و تنظيم صورتجلسه مذكور توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انجام مي گيرد. صورتجلسه ياد شده براي طرفين لازم الرعايه بوده و سند محسوب مي شود.

فسخ قرارداد موجب رفع مسئوليت هاي مجري و ناظر در مورد آن قسمت از كار كه توسط آنها انجام و نظارت شده است نمي گردد.

ماده 26-خسارت عدم انجام  تعهدات:

الف)در صورت فسخ قرارداد از ناحيه صاحب كار به يكي از دلايل مندرج در رديف هاي 1و2و3و4 بند (الف)ماده 24ورديف (8)بند (ب)ماده (24)،مجري موظف به جبران خسارت وارده طبق مفاد پيش بيني شده در شرايط خصوصي قرارداد مي باشد.

ب)در صورت فسخ قرارداد از ناحيه مجري به يكي ازدلايل مندرج در رديف هاي (1)الي(7)بند (ب)ماده (24)و يا فسخ قرارداد به دليل مفاد مندرج در رديف (6) بند (الف) ماده( 24)،صاحب كار موظف به پرداخت خسارت وارده طبق مفاد پيش بيني شده در شرايط خصوصي قرارداد مي باشد.

ماده 27- حل اختلاف :

هر گاه در اجرايا تفسير مفاد اين قرارداد و منضمات آن ،اعم از شرايط عمومي ،شرايط خصوصي و ساير اسناد و مدارك منظم آن اختلاف نظر پيش آيد و يا مواردي در قرارداد فيمابين ،ساكت يا داراي ابهام باشد و يا به هر دليل بين طرفين قرارداد اختلاف حاصل شود ،موضوع به هيات حل اختلاف متشكل از يك نفر نماينده صاحب كار ،يك نفر نماينده مجري و يك نفر به انتخاب طرفين ارجاع ميگردد .در صورت تقاضاي هر يك از طرفين ،مهندس ناظر و ناظر هماهنگ كننده بدون داشتن حق راي در هيات حضور مي يابد . تصميمات هيات حل اختلاف با اكثريت 2 راي براي طرفين معتبر است.

فصل هفتم :حوادث قهري –تسريع كار –اقامتگاهها و ابلاغها –اعتبار شرايط عمومي قرارداد.

ماده 28-حوادث قهري :

جنگ ،انقلابها،اعتصابهاي عمومي،شيوع بيماريهاي واگير دار ،سيل ،زلزله ،آتش سوزيهاي دامنه دار و مهار نشدني،طوفان و حوادث مشابه كه خارج از اراده و كنترل طرفين قرارداد است و اجراي كار را غير ممكن يا موجب تاخير مي نمايد ،حوادث قهري به شمار مي رود و هيچيك از طرفين مسوول خسارتهاي وارده ناشي از تاخير و تعطيل كار به طرف مقابل نمي باشد.

ماده 29- اقامتگاهها و ابلاغها :

الف)اقامتگاه هر يك از طرفين قرارداد همانست كه به عنوان نشاني آنها در قرارداددرج شده و هر گونه اعلام يا ابلاغ كتبي به نشاني مذكور با پست سفارشي در حكم ابلاغ رسمي است. و طرفين موظفند درصورت تغيير نشاني بلا فاصله  آن را كتبا به طرفين مقابل خود اعلام نمايند در غير اينصورت كليه ابلاغهايي كه به نشاني اوليه ارسال شود در حكم ابلاغ رسمي خواهد بود.

ب)چنانچه طرفين قرار داد توافق نمايند به منظور سهولت و سرعت در كار ،تمام يا بعضي از اعلامها و ابلاغهايي كه در اين شرايط عمومي،براي آنها قيد كتبي شده ،به صورت غير كتبي انجام گيرد ،بايد اولا مراتب ،در شرايط خصوصي درج  شود و ثانيا بهر حال اعلامها و ابلاغهاي غير كتبي به هر شكل و در هر محل و در هر زمان كه صورت مي گيرد بايد حداكثر ظرف 48 ساعت با قيد تاريخ اعلام يا ابلاغ قبلي،صورتجلسه شده و به امضاي طرفين قرارداد و ناظر هماهنگ كننده برسد.

ماده 30- اعتبار شرايط عمومي :با توجه به اينكه اين شرايط عمومي براي قراردادهاي غير دولتي و به منظور حفظ حقوق و مصالح صاحب كار ، خريداران ، بهره برداران ، مجريان ،  سازندگان و ثروت هاي ملي تدوين شده است ،لذا رعايت مفاد آن در كليه قراردادهاي منعقده بين صاحب كار و مجريان ساختمان الزامي است.

# سازمان نظام مهندسي ساختمان

# استان آذربايجان غربي

قرارداد اجرای ساختمان

(پیمان مدیریت )

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منضم به آن مجموعأ قرارداد واحد محسوب وغیر قابل تفکیک است  كه  در تاریخ  «RegDate»  بین آقاي / خانم  «OwnerFirstNameLastName»  فرزند  «OwnerFatherName»  با كد ملي/ شناسنامه ملي  «OwnerIdNumber»  صادره  «OwnerIssuePlace»  که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از يك طرف و سازنده ذيصلاح حقيقي / حقوقي  «ExecuterName»  با شماره پروانه اشتغال  «LicenseSerial»   به مديريت آقاي/ خانم  «ExecuterManager»  بعنوان سازنده ذيصلاح  و نماينده فني مالك كه  در اين قرارداد به اختصار مدير ناميده مي شود از طرف دیگر جهت اجرای پروژه ساختماني در ملك به  پلاک ثبتی  «RegistrationPlate»  به نشانی :   «EstatesAddress»   با زير بناي اوليه «TotalMetraje»  متر مربع در  «FloorCount»  طبقه از شالوده گروه ساختماني  «BuildingGroup»  و نوع سازه: اسكلت  «StructureType»  به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده1 - موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از  :  «ContractSubject»

به منظور :  «ContractPurpose»

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که در زمان انعقاد این قرارداد به رویت و امضاء مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است  .

ماده 2- محل اجرای کار :

محل اجرای کار واقع  «EstatesAddress»  است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت  و  وضعیت آن آگاهی کامل یافته است.

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت قرارداد  «ContractDuration»  ماه است و تاريخ شروع كار همان تاريخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است. مدت قرارداد تابع تغييـر مقـادير كـار و كارهـاي جديد به شرح مدرج در شرايط عمومي و خصوصي اين قرارداد مي باشد

ماده4- وظایف وتعهدات مدیر:

4-1- مدیر موظف است با توجه به نقشه ها ومشخصات فني و اجرایی  هزینه های اجرای پروژه را برآورد اولیه نماید وپس از تایید صاحب کار شروع به عملیات اجرایی کند.

4-2-مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب کار را بنماید.

4-3-مسئولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان وتعیین پیمانکاران يا پيمانكاران جزء  برای هر یک از قسمتهای ساختمان و تاييد عقد قرارداد آنها با صاحب كار به عهده مدیر است.

4-4- تهيه و خريد كليه مصالح و خريد يا اجازه لوازم و ابزار و ماشين آلات مورد نياز به هزينه صاحب كار

4-5- اقدام براي اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غيره به نمايندگي و به هزينه صاحب كار

4-6- نظارت كامل و دقيق و ايجاد هماهنگي هاي لازم در اجراي به موقع و صحيح ساختمان

4-7- تهيه صورت هزينه هاي انجام شده با تاييد مهندس ناظر حداكثر هر  15روز يك بار و ارائه آن به صاحب كار

تبصره - صورت هزينه هاي انجام شده تنظيمي بايد حسب مورد داراي سرفصل مجزاي مصالح و دستمزد و ساير هزينه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد كارگران روزمزد و پيمانكاران جزء نيز بايد بطور مجزا و به تفكيك تهيه شود .

4-8- مدير موظف است يك نسخه از قراردادهاي منعقده با پيمانكاران و پيمانكاران جزء را كه با هماهنگي صاحب كار منعقد نموده به صاحب كار تحويل دهد.

4-9- تمامي پرداخت ها به پيمانكاران يا پيمانكاران جزء پس ازتاييد مدير بايد با توجه به درصدهاي پيشرفت كارصورت گيرد .

4-10-مدير از زمان تحويل كارگاه تا تاريخ تحويل موقت ساختمان به صاحب كار مسئوليت نگهداري و حراست از ساختمان و اجناس خريداري شده موجود درمحل ساختمان را به هزينه صاحب كار  به عهده دارد.

4-11- مديرمتعهد است بيمه ماهانه و بيمه حوادث كارگران و تمامي عوارض و حقوق دولتي متعلقه را طبق مقررات مربوط و پس از تاييد صاحب كار پرداخت و پس ازخاتمه كارمفاصا حساب بيمه و ساير پرداختي ها را به صاحب كار تحويل دهد.

4-12- مديرتحت هيچ شرايطي حق واگذاري موضوع اين قرارداد به شخص ديگر را ندارد.

تبصره: در صورتي كه اين قرارداد با توجه به ماده يك شامل مديريت مالي نباشد بندهاي و 7-4و  4-4 اگر شامل مديريت اداري نباشد بنـد 4-5 از وظايف مدير حذف مي گردد.

ماده 5 - وظایف و تعهدات واختیارات صاحب کار:

5-1- پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده صاحب کار است مگر مواردي كه در شرایط خصوصی پیمان معین می‌گردد.

5-2 - صاحب کار متعهد است ظرف 10 روز از تاریخ امضاء این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد .

5-3 - صاحب کار متعهد است حداکثر ظرف 10 روز تمامی صورت حسابهای را که توسط مدیر تهیه و به تأييد مهندس ناظر رسيده بررسی و پرداخت نمايد  .

5-4- صاحب کار همکاریهای لازم را از قبیل دادن وکالتنامه ؛ معرفی نامه؛ وغیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انشعابات آب ؛ برق ؛ گاز وغیره ومراجعه به مراجع رسمی ودولتی را متناسب با برنامه زمانبندی وحداکثر ظرف یک هفته ازتاریخ درخواست مدیر به عمل آورد .

ماده 6- حق الزحمه مدیر :

الف - حق الزحمه مدير «ManagerWage»  درصد از هر صورت هزينه اي مي باشد كه مدير در طول مدت قرارداد جهت اجراي ساختمان تهيه و ناظر هماهنگ كننده آن را تائيد كرده است .آن دسته از هزينه هايي كه به آن درصدي تعلق نمي گيردو يا درصدي ديگري تعلق مي گيرد بايددر شرايط خصوصي پيمان مشخص شود.در غير اين صورت،تمامي هزينه هاي انجام شده مبنا براي محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت.

ب- پس از محاسبات هر صورت هزينه،مبلغ كاركرد طي هر دوره محاسبه و سپس «ManagerWagePercent» درصد آن به عنوان كارمزد توسط صاحب كار به مـدير پرداخت مي شود.

ج- از هر كارمزد مدير «ManagerWageGuarantee»  درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي گردد كه پس از خاتمه قرارداد و پايـان دوره تضـمين بـه وي پرداخت خواهد شد.

د- پرداخت ماليات و كسورات قانوني كه به حق الزحمه مدير تعلق مي گيرد به عهده مدير مي باشد.

ماده 7- تنخواه گردان:

صاحب كار مبلغ «ManagerFund» ريال به عنوان تنخواه گردان در اختيار مدير قرار مي دهد كه پس از ارايـه صـورت هزينـه ها و فاكتورهاي مربوطه و تاييد مهندس ناظر هماهنگ كننده، تنخواه گردان بعدي تا سقف مبلغ مذكور محاسبه و توسط صـاحب كـار بـه مـدير پرداخت مي شود.

مدير در زمان اخذ مبلغ اولين تنخواه گردان «ManagerFundGuarantee»   ريال(تضمين مورد قبول صاحب كار) معادل مبلغ ريـافتي بـه عنوان تضمين در اختيار صاحب كار قرار مي دهد كه پس از اتمام اجراي ساختمان و همزمان با تحويل آن ،به مدير مسترد مي گردد.

ماده 8- مهندسان ناظر :

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده

ناظر هماهنگ کننده :  «CoordinatorSupervisorNameAddressPhone»

ناظر سازه :  «StructureSupervisorNameAddressPhone»

2- ناظر معماري :  «ArchitectureSupervisorNameAddressPhone»

3- ناظر تأسيسات مكانيك :  «MechanicSupervisorNameAddressPhone»

4- ناظر تأسيسات برق :  «ElectricitySupervisorNameAddressPhone»

5-ناظر نقشه برداري :  «SurveyorSupervisorNameAddressPhone»

میباشد که از طرف صاحب کار به مدیر معرفی شده اند چنانچه بعداً به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کند صاحب كار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا ًبه مدیر معرفی نماید .

ماده 9-شرایط – مسئولیتها- اختیارات- عمومات:

شرایط ، تعهدات واختیارات و مسئولیتهای طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد1 الی30 شرایط عمومی منضم به این قرارداد می باشد .

ماده 10 - اسناد ومدارک قرارداد و منضمات آن :

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از :  قراردادحاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی  ، برنامه زمانبندی کلي ، نقشه های مصوب شهرداری  ،  پروانه ساختمانی ، همچنین مشخصات فنی ، نقشه ها ،صورت مجلس ها و توافقنامه هایی که در طول اجرای کار با هماهنگی و تایید ناظران ساختمان تنظیم و به امضای طرفین می رسد می باشد که جزو منضمات قرارداد محسوب می شود .

ماده11: نشانی اقامت قانونی طرفین قرارداد :

آدرس صاحب کار :  «OwnerResidenceAddress»  کدپستي  «OwnerPostcode»

تلفن همراه :  «OwnerMobile»  تلفن ثابت :  «OwnerPhone»

آدرس مدیر :  «ExecuterAddress»  کدپستي  «ExecuterPostcode»

تلفن همراه :  «ExecuterMobile»  تلفن ثابت : «ExecuterPhone»

اين قرارداد در 11 ماده و 1 تبصره و در سه نسخه بين طرفين قرارداد و با توافق كامل آنها تنظيم و يك نسخه به سازمان ، يك نسخه نزد صاحب کار، يك نسخه  به مدیر تسليم مي گردد و تمام نسخ آن حكم واحد را دارد و هنگام بروز اختلاف نسخه سازمان ملاك عمل قرار خواهد گرفت .

وظايف و مسووليت هاي مجريان ساختمان به شرح زير مي باشد:

1-1-7مطالعه و بررسي مشخصات مندرج در پروانه ساختمان ، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني ساختمان قبل از شروع عمليات اجرايي و اعلام اشكالات و مغايرت هاي احتمالي بين پروانه ساختمان و نقشه ها يا نقشه ها با يكديگر يا بين نقشه ها و مشخصات فني و يا وجود نقص در آنها به طراح يا طراحان آن . در صورتي كه اين موارد منجر به تغييراتي در طراحي ساختمان گردد مراتب بايد به صاحب كار نيز

اعلام شود.

2-1-7 ارايه برنامه زمانبندي كلي و تفصيلي كارهاي اجرايي ساختمان از آغاز تا پايان كار و همچنـين اعـلام توقـف و شـروع مجـدد آن بـه

صاحب كار و ناظر هماهنگ كننده و فراهم نمودن شرايط نظارت برعمليات اجرايي ساختمان براي آنها به ويژه قسـمتهايي از سـاختمان كـه

پوشيده خواهند شد و ايجاد هماهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده براي ناظر هماهنگ كننده و ساير ناظران.

3-1-7 رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و ساختمانهاي پيرامون آن و همچنين رعايت مسايل زيست محيطي كارگاه.

4-1-7 صحت انجام تمامي عمليات اجرايي ساختمان ، رعايت مقررات ملي ساختمان ، رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي ، اجراي محتـواي

مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب.

5-1-7 اخذ موافقت و تأييد كتبي صاحب كار ، ناظر مربوط و ناظر هماهنگ كننده در هر گونه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي كار و اخذ

موافقت و تأييد كتبي صاحب كار و طراح مربوط و مسؤول دفتر طراحي در هرگونه تغييراتي در نقشه ها يا مشخصات فنـي و مقـررات ملـي

ساختمان مربوط به كار دردست اجرا.

6-1-7 استفاده از مهندسان و كاردانهاي فني رشته هاي مختلف ساختمان و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال و كـارگران، اسـتادكاران و

همچنين عوامل فني ماهر داراي پروانه مهارت فني .

7-1-7« شرايط عمومي قرارداد به شرح مندرج در فصل هشتم اين مجموعه شيوه نامه » كه جزو لاينفك قرارداد منعقده بين صاحب كار و

مجري بوده و بايد به امضاي طرفين رسيده باشد.

8-1-7 تهيه و امضاي سه سري نقشه كامل كار اجرا شده ساختمان)چون ساخت و( يك لوح فشرده از نقشه هاي معماري، سـازه، تأسيسـات مكانيكي و تأسيسات برقي و اخذ تا ييديه لازم از ناظران حقيقي ذي ربط يا ناظر حقوقي.

9-1-7 جبران خسارات ناشي از عملكرد خود به صاحب كار يا اشخاص ديگر پس از تأييد مراجع داراي صلاحيت.

10-1-7رعايت شرايط خصوصي قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب و ضوابط و مقررات شهرسازي در اجراي

كار.

11-1-7رعايت مقررات ملي ساختمان و شيوه نامه ها و بخشنامه هاي قانوني صادره از سوي وزارت مسكن و شهرسازي

12-1-7 اجراي موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسي و كيفيت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردهاي اعلام شده توسط

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، كه مراحل مختلف آن مورد تاييد ناظران ذي ربط حسب رشته آنان باشد و اخـذ تاييديـه هـاي

مربوط به كنترل ساختمان در پايان هر مرحله از عمليات اجرايي از ناظران ذي ربط.

13-1-7 تكميل دفترچه اطلاعات ساختمان منضم به شناسنامه فني و ملكي ساختمان و اخذ تاييديه هاي لازم از نـاظران ذي ربـط جهـت

صدور شناسنامه مذكور به شرح فصل ششم اين مجموعه شيوه نامه.

14-1-7 تحويل تمامي مدارك و مستندات فني و ملكي ساختمان به صاحب كار پس از انجام مراحل فوق.

15-1-7 بيمه كردن كيفيت اجراي ساختماني كه به مسووليت مجري ساخته مي شود براساس ماده 18آيين نامه ماده  33قانون ، از طريـق

ارايه بيمه نامه تضمين كيفيت ساختمان و يا ارايه تضمين نامه كتبي وقانوني ، به نفع صاحب كار يا صاحب كاران براساس ضوابط و مقررات

زير:

1-15-1-7 مجريان مكلفند تمامي ساختمانهاي احداثي خود را تحت پوشش بيمـه كيفيـت اجـراي سـاختمان ، از طريـق شـركتهاي بيمـه

تخصصي قرار دهند.

2-15-1-7 معيارهاي كنترل كيفيت ساختمان كه براي برقراري پوشش بيمـه لازم اسـت ، اسـتانداردها ،مقـررات ملـي سـاختمان ، پروانـه

ساختمان و مدارك فني منضم به آن ، چك ليستها و نقشه ها وشيوه نامه هاي مصوب مي باشد.

3-15-1-7 مدت بيمه كيفيت اجراي ساختمان از ابتداي شروع بهره برداري و پس از تحويل ساختمان توسط مجري به صاحب كار يا صاحبكاران در بخش هاي مختلف ساختمان به شرح زير است:

الف سازه هاي ساختمان شامل پي، اسكلت، سقف و سفتكاري، حداقل ده سال

ب نماي ساختمان ، حداقل پنج سال.

ت عايق هاي رطوبتي ساختمان ، حداقل پنج سال.

ث تجهيزات و تأسيسات مكانيكي و تأسيسات برقي ، آسانسورها ، حداقل سه سال.

4-15-1-7 مجرياني كه ساختمانهاي در دست احداث خود را به دلايل قابل استناد و قبولي كه مورد تاييد سازمان استان باشد نتوانند تحت

پوشش بيمه كيفيت ساختمان قرار دهند ، مكلفند از طريق ارايه ضمانتنامه بانكي يا تضمين نامه كتبي كه مفاد و كاربرگ آن توسط سازمان

استان تهيه و حداقل حاوي تضمين هاي موضوع بند - 16-3 7همين شيوه نامه است و در سه نسخه تهيه و در يكي از دفاتر اسناد رسمي مورد تاييد قرار مي گيرد به نفع صاحبان كار يا صاحب كاران ، تضمين كيفيت ساختمان نمايند.

1-4-9 در مواردي كه مجـري حقـوقي مـسووليت اجـراي پـروژه اي را عهـده دار شـود،مسووليت حسن انجام كـار سـاختمان ، بـر عهـده

مـديرعامـل و در خـصوص موسـسات ونهادهاي عمومي غير دولتي، برعهده مسوول واحد فنـي مـي باشـد و ايـن مـسووليت رافـع مسووليت

هر يك از شاغلان در شركت يا واحد فني كه اجراي تمام يا بخشي از سـاختمان به آنها محول گرديده است نخواهد بود.

2-4-9 تمامي اشخاص حقيقي شاغل در مجري حقوقي منجمله هيات مديره و مديرعامل و شاغلان و درخصوص موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مديران و مسوول واحد فني آنان و شاغلان نمي تواننـد از ظرفيـت اشـتغال شـخص حقيقـي خـود جداگانـه استفاده نمايند.در اين خصوص سازمان استان مكلف است كنترل لازم را بعمل آورد.

3-4-9 مجري حقوقي موظف است براي اجراي هر يك از كارهاي در دست اقـدام خـود يك نفر مهندس رشته معماري يا عمران داراي پروانه اشتغال مهندسي در اجراي ساختما ن را به عنوان مسوول كارگاه،به كار گمارد و وي را به صاحب كار،مهندس هماهنگ كننده حقيقي يا مديرعامل ناظر حقـوقي ، سـازمان اسـتان ، شـهرداري يـا سـايرمراجع صدور پروانه ساختمان معرفي نمايد.

4-4-9 مجري حقوقي موظف است چنانچه اشخاص حقيقي شـاغل در آن از ادامـه كـارانصراف حاصل نمايند يا بازمانند حداكثر ظرف مدت

پانزده روز نسبت به معرفي جـايگزين آن اشخاص با همان صلاحيت و ظرفيت اشتغال به سازمان مسكن و شهرسازي استان اقدام نمايد.

5-4-9 چنانچه قبل از پايان يافتن اجراي پروژه به دليل پايان يافتن مدت قرارداد، فسخ يا ابطال قرارداد يا سلب صلاحيت قانوني مجري و نظايرآن ، ادامه كـار مجـري غيـرممكن شود، عمليات ساختماني با دستور ناظر هماهنگ كننده متوقـف شـده و شـروع مجـدد آن منوط به وجود مجري جديد يا رفع موانع فوق از مجري اول خواهد بود.در اينگونـه مـوارد ناظر هماهنگ كننده موظف است در صـورت ادامـه پـروژه بدون مجري صـاحب صـلاحيت ،مراتب را به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمايد و مرجع صـدور پروانـه ساختمان از ادامه كار تا معرفي مجري جديد جلوگيري بعمل خواهد آورد.

6-4-9 در صورتي كه مجري از حدود وظايف و مسووليتهاي مندرج در اين شـيوه نامـه،مقررات ملي ساختمان و شرايط عمومي قراردادكه جزو لاينفك ايـن شـيوه نامـه مـيباشـد عدول نمايد يا مرتكب خلاف شود ناظر يا ناظران ذيربط خلاف را به مجـري منعكس و بـاتعييـن فرصت مناسب رعايت موارد ذيربط را از وي خواهنـد خــواست.در صـورت عـدم تمكين مجري به دسـتورات ابلاغـي نـاظر ، وي مـوارد خـلاف را بـا ذكـر دليـل بـه نـاظر هماهنگ كننده ، به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان بـه طـور كتبـي اعـلام مي نمايد.حل اختلاف نظر بين ناظر ، ناظران ، ناظر هماهنگ كننده و مجري بـا توجـه بـه نقشه ها و مشخصات فني مصوب ساختمان يا پروژه يا مجموعه ساختماني، در فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ذكر شده است

7-4-9 مرجع نظارت بر كار مجري ، ناظر داراي پروانه اشتغال نظارت از وزارت مـسكن و شهرسازي ميباشد، سازمان استان نيز بر عملكرد

اشخاص فـوق نظـارت مـي نمايـد و وزارت مسكن و شهرسازي نيز بر انجام امور ساختماني نظارت عاليه خواهد داشت.

8-4-9 در صورتي كه صاحبكار، اجراي پروژه را بدون قصور مجري به هر دليـل بـيش از15درصد مدت مندرج در قرارداد به تاخير بياندازد ،

موضوع اين تعليق كار از شروع تا پايان مدت مذكور پس از تاييد ناظر هماهنگ كننده كتبا به سازمان استان، مرجـع صـدور پروانـه ساختمان اعلام مي شود، و سازمان استان بـا توجـه بـه مفـاد قـرارداد فـي مـابين مجـري و صاحبكار در خصوص نحوه ادامه كار يا فسخ قرارداد و يا اجازه اجراي پروژه ديگري توسـط مجري اتخاذ تصميم مي نمايد و نظر او براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود

# سازمان نظام مهندسي ساختمان

# استان آذربايجان غربي

شرایط خصوصی قراردادهای

پیمان مدیریت

«ContractConditions»

كروكي محل پروژه

به پیوست قرارداد

اينجانب  «ExecuterManager»  مديرعامل و ....................................... صاحبان امضاي مجاز شركت  و صاحب كار ( يا نماينده قانوني ) صحت و اصالت امضاي خود در اين قرارداد را گواهي و تصديق مي نماييم.

تعهدنامه هاي ناظرهماهنگ كننده ، ناظر سازه و سازنده ذيصلاح و مالك درخصوص نقشه شماره «DossierNumber»  سال  «Year»

1- ناظر سازه و يا معمار:اينجانب با آگاهي از اينكه هيچگونه عمليات اجرايي در محل ساختمان مزبور صورت نگرفته نظارت نقشه قوق را تقبل مي نمايم.

2- ناظر سازه: متعهد ميگردم كه دستورالعمل اجراي انجام آزمايش بتن يا جوش را به مالك يا سازنده پروژه كتبا ابلاغ نمايم.

3- ناظر هماهنگ كننده: متعهد مي گردم كه نتايج آزمايشات جوش يا بتن را از سازنده يا مالك تحويل گرفته و ضمن تاييد توسط ناظر سازه آن را قبل از بتن ريزي مرحله بعدي تحويل واحد كنترل نظارت نمايم.

4- مالك: متعهد ميگردم كه نسبت به انجام آزمايشات جوش يا بتن طبق دستورالعمل ناظر اقدام و نتايج را تحويل ناظر هماهنگ كننده نمايم و در غير اينصورت مسئوليت عدم صدور اتمام عمليات ساختماني برعهد اينجانب مي باشد.

5- ناظر هماهنگ كننده: متعهد ميگردم در صورتي كه در هر مرحله از اجراي پروژه ساختمان مشمول ضوابط مجري ذيصلاح گردد در اسرع وقت به مراجع صدور پروانه ساختماني و سازمان نظام مهندسي بصورت كتبي اعلام نمايم واز اجراي پروژه تازمان سازنده جلوگيري كرده و در غير اينصورت مسئوليت بعهد اينجانب مي باشد.

6- مالك: متعهد ميگردم در صورتي كه متراژ ساختمان از 1000متر يا از 4 سقف سازه اي بيشتر شود نسبت به معرفي سازنده ذيصلاح اقدام نموده در غير اينصورت سازمان مطابق مقررات با اينجانب رفتار خواهد نمود و هيچ گونه اعتراضي از طريف اينجانب مسموع نخواهدبود.

7- ناظر هماهنگ كننده يا سازنده: متعهد ميگردم كه دفترچه اطلاعات ساختمان را در مراحل اجرا توسط ناظرين تاييد و هنگام صدور برگ اتمام عمليات ساختماني به واحد كنترل نظارت تحويل نمايم در غير اينصورت عواقب مفقود شدن آن بعهده اينجانبان مي باشد.

ناظر هماهنگ كننده                        ناظر سازه                       سازنده ذيصلاح                            مالك

مهر و امضا                              مهر و امضا                         مهر و امضا                       امضا و اثر نگشت

تعهد عدم اشتغال در مشاغل دستور العمل بند 5 ماده 2 مكرر

(سازندگان ذیصلاح - خدمات تفاهم نامه ای- کارشناسان ماده 27)

در ارتباط با خدمات مهندسی ارائه شده در پرونده نظارتی به شماره «DossierNumber»   سال «Year» به مالکیت آقای / خانم «OwnerFirstNameLastName»  ، اينجانب / اينجانبان با علم كامل و آگاهي از جزئيات دستورالعمل ابلاغي وزير راه و شهرسازي به شماره 02/100/302708 مورخه 27/12/96 موضوع اعلام مصاديق بند 5 ماده 2 مكرر آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي سال 1394 كه مقرر مي دارد: اشخاص (حقيقي يا حقوقي )در ارائه خدمات مهندسي ساختمان بايد از تكفل همزمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد اجتناب نمايند اينجانب اقرار و اذعان مينمايد كه مسئوليت بررسي يا تاييد نقشه يا امور مربوط به كنترل ساختمان را در دستگاه هاي اجرائي مذكور در ابلاغيه فوق الاشاره بعهده نداشته و در صورتي كه خلاف آن به اثبات برسد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مطابق با مصاديق تخلفات حرفه اي با اينجانب رفتار نمايد. و در صورت تغيير وضعيت اينجانب مكلف به اعلام وضعيت ارتباط كاري خويش به سازمان  استان در هر برهه زماني ميباشم.

| محل مهر و امضاء | شماره پروانه اشتغال | نام نام خانوادگي | رشته |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «LicenseSerial» | «ExecuterName» | سازنده ذیصلاح |
|  | «ExecuterManagerLicenseSerial» | «ExecuterManager» | مديرعامل شركت سازنده ذيصلاح |
|  |  |  | اعضاء صاحب امضاي شركت |
|  | «SiteManagerLicenseSerial» | «SiteManagerName» | سرپرست كارگاه |